{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OB.KANAL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OB.KANAL","index":0,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[4,0,4,2],[10,0,10,2],[9,0,9,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[21,0,21,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[20,0,20,2],[24,0,24,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[46,0,46,2],[7,0,7,3],[42,0,42,2],[43,0,43,2],[44,0,44,2],[45,0,45,2],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["POLLETNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO PRIORITETNIH LOKALNIH IN REGIJSKIH PROJEKTIH ZA OBČINE  ZA LETO 2008"]
[]
[]
["OBČINA (vir financiranja)",null,null,"KANAL OB SOČI"]
[]
[]
["1. SKUPAJ LOKALNI, MEDNARODNI IN REGIONALNI PROJEKTI"]
[]
["1.1. LOKALNI PROJEKTI"]
["Lokalni podjetniški center (LPC)"]
["VSTOPNA TOČKA VEM (-Program vavčerskega svetovanja**; -svetovanje podjetnikom; - ustanavljanje podjetij; - informiranje podjetij; -ozaveščanje podjetnikom o uporabi elektronskih medijev; - grozdenje, mreženje in povezovanje podjetih** )",null,null,"3 podjetniki vključeni v PVSU, podeljena vrednost nepovratnih sredstev 9.900 evrov, mesečno informiranje 78 podjetnikov, svetovanje 11 podjetnikom, mreženje ena skupina podjetnikov. Iz občine Kanal ob Soči je 8 podjetnikov ustanovilo svoje podjetje in 6 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagona lastnega podjetja."]
["PODJETNIŠKE DELAVNICE (-Promocija podjetniških programov; -Izvajanje podjetniških delavic (javni razpisi, potencialni podjetniki) ; -Izvajanje promocijskih delavnic o podjetništvu na šolah)",null,null,"8.5.2008, OBČINA Kanal, Kontrada, razpisi MKGP IN EUROPE DIRECT, 22 UDELEŽENCEV. 16.05.2008, Levpa, razpisi MKGP in europe direct, 14 udeležencev. 20.06.2008, srednje, RAZPISI, PROJEKTI, PRIJAVE, 17 UDELEŽENCEV. 8.07.2008, morsko, RAZPISI IN PROJEKTI, 16 UDELEŽENCEV."]
["INOVATIVNO OKOLJE (Mladi raziskovalec iz gospodarstva ; - Razvoj inovativnega okolja)",null,null,"Na MVZT so bila posredovana v mesecu juniju 2008  finančno poročilo za MR iz gospodarstva za Andraža Petrovića, krtistino Brataševec  in Gregorja Cijana .\nNa MVZT smo posredovali v začetku leta 2008 vsebinska poročila o opravljenih podiplomskih in raziskovalnih obvesznosti iz programa usposabljanja MR iz gospodarstva.\nAndraž Perovič je pridobil pogoje mladega raziskovalca za opravljanje doktorke naloge\nOpravili smo tudi eno novinarsko konferenco, na kateri smo opravili predstavitev MR iz gospodarstva                                                                                                                                                                                                                                                      Opravljeni informativni razgvor s 2 podjetnikoma glede ustanovitve lastne raziskovalne skupine v podjetju.                                                                                                                                                                     Pridobljen certifikat za svetovanja na področju inovacij po modelu A.T.Kearny \"Hiša inovacij\"\n"]
["Svetovanje in priprava dokumentacije na področju podjetniških con (Cona Anhovo,…)"]
["Center za razvoj človeških virov (CRČV)"]
["Organizacija srečanja med študenti in podjetiji \"Ponujam-ponujaš\"",null,null,"Pripravljen in usklajen program prireditve za leto 2008 z ostalimi agencijami in partnerji projekta (podjetja, zavod za zaposlovanje), izvedena animacija po šolah za udeležbo na srečanju v oktobru - novembru 2008, pridobivanje dodatnih virov za izvedbo srečanja  v oktobru - novembru. "]
["Ustvarjalni UPi*",null,null,"izvedeni podjetniški krožki na Tehniškem šolskem centru in Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici z 24 dijaki, izvedeno 24 ur predavanj in 16 ur samostojnega dela dijakov pod mentorstvom, pripravljeno 5 poslovnih načrtov. Pripravljen projekt za podjetniška usposabljanja dijakov splošnih srednjih šol na razpis JAPTI., pripravljen projekt \"Model ugotavljanja ključnih kompetenc\" na razpis MG za ciljno skupino podjetja. "]
["Delamo skupaj - gradimo družbo enakih možnosti",null,null,"Pripravljen program za leto 2008 skupaj s Sentom, Želvo, Ozraro in VDC Stara gora, pripravljen scenarij reportaže \"Stopimo skupaj\" in dogovorjeno snemanje reportaže s TV Koper za september 2008, dogovorjeni termini in scenarij predstavitve projekta svetnikom po občinah v jeseni."]
[]
["1.2. MEDNARODNI PROJEKTI"]
["Drugi mednarodni projekti, ki so še v pripravi****",null,null,"priloga: seznam prijavljenih projektov na porgrame: JV Evropa, Srednja Evropa, Interreg IV C, Mediteran,…"]
["EUROPEER SME**",null,null,"V začetku leta smo pregledali vse sheme, ki so bile predstavljena na posameznih delavnicah in predlagali shemo, ki jo lahko prenesemo v naše okolje (Goriško statistično regijo). Preneslsi mo na sestanku tudi predlagane izboljšave za našo shemo Mladi raziskovalec iz gospodarstva na pristojno Slovensko tehnloško agencijo (kontaktna oseba je dr. Janez Marko Slabe, podsekretar). Direktor Črtomir Špacapan in svetovalec Tomaž Vadjunec sta se udeležila 3. sestanka projekte skupine v Milanu od 5 do 7. marca 2008. "]
["TURISTIČNI VODIČ - TEMPO II **** (prijava na cilj 3)",null,null,"Projekt predstavlja nadaljevanje lani zaključenega projekta TEMPO (Tematske poti), ki se je izvedel v okviru programa Interreg IIIA Slovenija - Italija. Do sedaj so bila pripravljena le groba izhodišča projekta. Priprava projekta se bo nadaljevala ob objavi razpisa."]
["KOLESARSKO REKREACIJSKE POTI **** (prijava na cilj 3)",null,null,"Glavni namen projekta, ki ga pripravljamo kot strateški projekt na program CILJ 3,  je izboljšati prometne povezave na čezmejnem območju, ozaveščanje prebivalstva o uporabi drugih prevoznih sredstev (ne avtomobila). Pripravljen je osnutek porjekta. Z občinami smo v prvi polovici leta definirali glavne povezovalne poti ter definirali skupne povezave med slovenskim in italijanskim delom. Glavne projektne aktivnosti so tudi dorečene. Smo v pričakovanju razpisa."]
[]
["1.3. REGIONALNI PROJEKTI"]
["Upravljanje znanja za odličnost turizma ****",null,null,"pripravljeni in prijavljeni projekti za kompetenčni center v turizmu na program Alpine Space (Manageement of knowledge for tourism excellence\") ter na program JV Evropa (\"Transfer of knowledge for tourism excellence\") , pripravljen koncept za prijavo projekta na razpis za RDO."]
["Turitična destinacija Smaragdna pot - kooridnacija programa, priprava in izvedba projektov",null,null,"Koordinacija programa Smaragdna pot; pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev dodatnih sredstev in pomoč nosilcem pri prijavah na različne razpise, zbiranje projektov za tretjo razvojno prioriteto RRP, spremljanje izvajanja regionalnih projektov vključenih v program dela MRRA, priprava projekta za razvoj destinacijskih organizacij (management turistične destinacije)"]
["Organizacija in izvedba programov usposabljanj",null,null,"Organizirana in izvedena delavnica za kadrovske delavce poddjetji na temo \"Vseživljenjsko učenje in prenova programov po Bolonji\", izvedene ankete po 47 podjetijih v regiji o potrebah po izobraževanju, pomoč podjetjem pri prijavi projektov na razpis ZRSZ za usposabljanje zaposlenih, priprava programa in organizacija študijskih ogledov turističnih delavcev v Italiji in Franciji v oktobru 2008. "]
["Aktivnosti pridobivanja štipendistov",null,null,"Izvedeno informiranje podjetij o razpisu, animiranje in pridobivanje podjetij za vstop v štipendijsko shemo, predstavitev štipendijske sheme v 11 podjetjih"]
[]
["* Projekt Ustvarjalni UPi - ustvarjalnost in podjetnost mladih dijakov je zamenjal projekt podjetniških krožkov po OŠ. Razmerje sredstev za plačilo mentorjev ostaja isto kot je bilo prejšnja leta."]
["** Predvidena sredstva posameznih občin ostajajo enaka kot v letu 2007 in so usklajena z občinami"]
["*** Projekti so sofinancirani iz neposrednih regionalnih spodbud za leto 2008 in prispevki posameznih občin so bili dogovorjeni že pri prijavi projekta"]
["**** NOVI PROJEKTI v pripravi (EURO ADRIATIC NETWORK,…)"]
[]
["2. SKUPAJ PROJEKTNA PISARNA"]
[]
["Projektna pisarna (PP)"]
["AKTIVNOSTI PRIRPAVE IN IZVEDBE DOKUMENTACIJE ZA NAMENSKE PROJEKTE ZA OBČINO GLEDE NA OBJAVLJEN RAZPIS *****",null,null,"Priprava dokumentacije za projekt \"Vodovod Kal-Lokovec-Levpa\": Pripravljena je bila prijavna dokumentacija in pridobljena sredstva v okviru regionalnih neposrednih spodbud. Priprava dokumentacije za projekt \"Poti miru - Soška fronta\": V pripravi je strateški projekt za prijavo na Cilj 3, za izvedbene aktivnosti pa bo pripravljen tudi standardni projekt v okviru Cilja 3. Priprava dokumentacije za projekt \"Kolesarske poti\": V fazi priprave je priprava dokumentacije v okviru prijave strateškega projekta na Cilj 3, na to temo je bilo organiziranih več operativnih sestankov. Priprava dokumentacije za projekt \"Zapuščina Valentina Staniča\": Zunanji izvajalec je pripravil koncept projekta, v fazi pridobivanja so možni partnerji, v ripravi je tudi monografija. V fazi iskanja je primeren javni razpis na evropski ravni za področje ohranjanja kulturne dediščine. Priprava dokumentacije za projekt \"Čistilne naprave Avče-Kanalski vrh: Pripravljen je bil osnutek krajše prijave, ki je bil posredovan v Regionalno pisarno Štanjel. Priprava dokumentacije za projekt \"Dežela kostanja\": V sodelovanju z vsemi partnerji so bile opredeljene skupne aktivnosti in okvirni stroški, v fazi priprave je standardni projekt v okviru Cilja 3. Svetovanje in priprava dokumentacije na področju podjetniških con (Cona Anhovo,…): Organiziran je bil sestanek z direktorjem Salonita Anhovo s ciljem dogovora o pripravi ustrezne dokumentacije.  "]
["Svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije",null,null,"Izvedeno je bilo svetovanje pri pripravi prijavne dokumentacije za projekte Poti miru - Soška fronta ter Kolesarske poti."]
["Spremljanje in obveščanje o domačih in tujih razpisih",null,null,"Občina je tedensko obveščena o vseh aktualnih domačih in tujih javnih razpisih. "]
["Projekti v pripravi preko projektne pisarne"]
["EUROPE DIRECT - posebej pog. v izvajanju*****",null,null,"V prvi polovici leta smo na info točki Europe Direct Nova Gorica, ki pokriva vseh 6 občin izvajali:servisiranje strank tako na sedežu ED, kot tudi v pisarni na sedežu RRA in pa v pisarnah v Kanalu in na Dobrovem. Preko telefona in e-pošte smo različne ciljne javnosti redno obveščali o možnostih financiranja (nacionalnih in evropskih). Občane redno informiramo o EU, njenih politikah, institucijah, programih. Nadaljevali smo sodelovanje z lokalnimi oblastmi, izobraževalnimi institucijami, lokalnimi NVO in drugimi ustanovami. Organizirali smo delavnice (o razpisih in drugih možnostih financiranja) v vseh 6 občinah. Prav tako smo organizirali različne dogodke (posvete, okrogle mize) na različne EU teme, ki pa se tičejo lokalnega prebivalstva. Obiskovali smo osnovne in srednje šole na našem območju - delavnice in predstavitve za otroke o EU, njenih institucijah in programih, ki so zanimivi za otroke (natečaji ipd.), izvajali smo nagradne kvize, prav tako smo organizirali delavnice za najmlajše (vrtec) z naslovom \"Potovanje po Evropi\" - v prvi polovici smo obiskali OŠ Renče, Bukovica, Šempeter, Vrtojba, Nova Gorica, Dobrovo. V drugi polovici leta pa bomo obiskali še Kanal in Miren. V tednu Evrope med 5. in 9. majem smo organizirali dogodek za mlade \"EU fešta\" s predstavitvami lokalnih NVO, kvizi in predstavo Impro lige, KUD France Prešeren iz Ljubljane, ki so improvizirali na temo medkulturnega dialoga (Nova Gorica, Bevkov trg). Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi projekta \"Evropska vas\" - 9.5.2008 v Novi Gorici.Pomoč in svetovanje pri prijavi na razpis: 20 oseb, Delavnice: 3"]
["Izdelava načrta razvoja širokopasovnega omrežja za Goriško subregiji - pogodba posebej v izvajanju*****",null,null,"Priprava dopisa za uvrstitev dodatnih naselij na seznam belih lis."]
["Prijava in koordiniranje partnerjev na razpis-projekt PHO in PV na HC ob Zg. Vrtojbi - posebej pog. v izvajanju*****",null,null,"1. Opravljen razgvor z dr. Romano Jordan Cizelj  EU poslanko                                          2. Glede na prejet odgvor strani pristojnega komisarja za energetiko se je pregledalo vse možne vire sofinanciranja projektov s področja fotovoltaike"]
[]
[]
["DATUM: 31.7.2008",null,null,"Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon."]
["ŠIFRA: 201/2008-411",null,null,"DIREKTOR"]